## WBS
フェーズID | フェーズ名 | 成果物ID | 成果物名 | タスクID | タスク名 | 担当者
100 | 設計フェーズ | 110 | 共通設計 | 111 | FBS作成 | 全員
|  |  |  | 112 | PBS作成
|  |  |  | 113 | WBS作成
|  |  |  | 114 | MOE・評価基準確定
|  | 120 | 担当A設計（指揮者人形ユニット） | 121 | サーボ機構設計 | 長見・飛田
|  |  |  | 122 | 腕・反射板設計
|  |  |  | 123 | LED駆動回路設計
|  |  |  | 124 | サーボ駆動回路設計
|  |  |  | 125 | サーボ制御SW仕様書
|  |  |  | 126 | 輝度エンコードLED制御SW仕様書
|  | 130 | 担当B設計（センサー・観測） | 131 | 赤外線センサー配線設計 | 長野・慶田
|  |  |  | 132 | フォトTr配線設計
|  |  |  | 133 | センサーISR設計
|  |  |  | 134 | テンポ推定アルゴリズム設計
|  |  |  | 135 | 状態機械設計
|  | 140 | 担当C設計（演奏制御） | 141 | 拍検出・オフセット設計 | 長山・慶田
|  |  |  | 142 | 楽譜進行制御設計
|  |  |  | 143 | シリアル送信プロトコル設計
|  |  |  | 144 | 楽譜配列定義・5パート
|  | 150 | 担当D設計（音響合成） | 151 | シリアル受信処理設計 | 中村・尾添
|  |  |  | 152 | 音色合成エンジン設計
|  |  |  | 153 | エフェクト・フェルマータ延奏設計
|  |  |  | 154 | 音色定義シート作成
|  |  |  | 155 | ADSRパラメータ仕様策定
200 | 実装フェーズ | 210 | 担当A実装（指揮者人形ユニット） | 211 | サーボ機構組み立て | 長見・飛田
|  |  |  | 212 | 腕・反射板取り付け
|  |  |  | 213 | LED駆動回路配線
|  |  |  | 214 | サーボ駆動回路配線
|  |  |  | 215 | サーボ制御SW実装
|  |  |  | 216 | 輝度エンコードLED制御SW実装
|  | 220 | 担当B実装（センサー・観測） | 221 | 赤外線センサー配線 | 長野・慶田
|  |  |  | 222 | フォトTr配線・遮光チャンバー
|  |  |  | 223 | センサーISR実装
|  |  |  | 224 | テンポ推定実装
|  |  |  | 225 | 状態機械実装
|  | 230 | 担当C実装（演奏制御） | 231 | 拍検出・オフセット実装 | 長山・慶田
|  |  |  | 232 | 楽譜進行制御実装
|  |  |  | 233 | シリアル送信実装
|  |  |  | 234 | 楽譜配列作成・5パート
|  | 240 | 担当D実装（音響合成） | 241 | シリアル受信処理実装 | 中村・尾添
|  |  |  | 242 | 音色合成エンジン実装
|  |  |  | 243 | エフェクト・フェルマータ延奏実装
|  |  |  | 244 | 音色定義データ作成
|  |  |  | 245 | ADSRパラメータ調整
300 | テストフェーズ | 310 | 事前確認テスト（P1-P6） | 311 | 赤外線センサー精度確認 | 長野・慶田
|  |  |  | 312 | フォトTr検出距離確認 | 長見・飛田 長野・慶田
|  |  |  | 313 | LED輝度・フォトTr検出確認
|  |  |  | 314 | サーボ動作角度確認 | 長見・飛田
|  |  |  | 315 | サーボ最大BPM確認
|  |  |  | 316 | Arduino-Processing通信確認 | 長野・長山・慶田 中村・尾添
|  | 320 | 単体テスト（U1-U4） | 321 | センサーISR・テンポ推定単体テスト | 長野・慶田
|  |  |  | 322 | 状態機械単体テスト
|  |  |  | 323 | 楽譜進行・シリアル送信単体テスト | 長山・慶田
|  |  |  | 324 | 音色合成・エフェクト単体テスト | 中村・尾添
|  | 330 | 結合テスト（C1-C3） | 331 | Arduino-Processing遅延測定 | 長野・長山・慶田 中村・尾添
|  |  |  | 332 | 同期・テンポ追従確認 | 長野・長山・慶田
|  |  |  | 333 | フェルマータ動作確認 | 長野・長山・慶田 中村・尾添
|  | 340 | システムテスト（S1-S3） | 341 | 通し演奏テスト | 全員
|  |  |  | 342 | 拍タイミング精度評価
|  |  |  | 343 | テンポ変化・フェルマータ完全確認

## ガントチャート
フェーズID | フェーズ名 | 成果物ID | 成果物名 | タスクID | タスク名 | 担当者 | 第6週 (5/18) | バッファー (5/25) | 第8週 (6/1) | 第9週 (6/8) | 第10週 (6/15) | 第11週 (6/22)
100 | 設計フェーズ
|  | 110 | 共通設計
|  |  |  | 111 | FBS作成 | 全員
|  |  |  | 112 | PBS作成 | 全員
|  |  |  | 113 | WBS作成 | 全員
|  |  |  | 114 | MOE・評価基準確定 | 全員
|  | 120 | 担当A設計（指揮者人形ユニット）
|  |  |  | 121 | サーボ機構設計 | 長見・飛田
|  |  |  | 122 | 腕・反射板設計 | 長見・飛田
|  |  |  | 123 | LED駆動回路設計 | 長見・飛田
|  |  |  | 124 | サーボ駆動回路設計 | 長見・飛田
|  |  |  | 125 | サーボ制御SW仕様書 | 長見・飛田
|  |  |  | 126 | 輝度エンコードLED制御SW仕様書 | 長見・飛田
|  | 130 | 担当B設計（センサー・観測）
|  |  |  | 131 | 赤外線センサー配線設計 | 長野・慶田
|  |  |  | 132 | フォトTr配線設計 | 長野・慶田
|  |  |  | 133 | センサーISR設計 | 長野・慶田
|  |  |  | 134 | テンポ推定アルゴリズム設計 | 長野・慶田
|  |  |  | 135 | 状態機械設計 | 長野・慶田
|  | 140 | 担当C設計（演奏制御）
|  |  |  | 141 | 拍検出・オフセット設計 | 長山・慶田
|  |  |  | 142 | 楽譜進行制御設計 | 長山・慶田
|  |  |  | 143 | シリアル送信プロトコル設計 | 長山・慶田
|  |  |  | 144 | 楽譜配列定義・5パート | 長山・慶田
|  | 150 | 担当D設計（音響合成）
|  |  |  | 151 | シリアル受信処理設計 | 中村・尾添
|  |  |  | 152 | 音色合成エンジン設計 | 中村・尾添
|  |  |  | 153 | エフェクト・フェルマータ延奏設計 | 中村・尾添
|  |  |  | 154 | 音色定義シート作成 | 中村・尾添
|  |  |  | 155 | ADSRパラメータ仕様策定 | 中村・尾添
200 | 実装フェーズ
|  | 210 | 担当A実装（指揮者人形ユニット）
|  |  |  | 211 | サーボ機構組み立て | 長見・飛田
|  |  |  | 212 | 腕・反射板取り付け | 長見・飛田
|  |  |  | 213 | LED駆動回路配線 | 長見・飛田
|  |  |  | 214 | サーボ駆動回路配線 | 長見・飛田
|  |  |  | 215 | サーボ制御SW実装 | 長見・飛田
|  |  |  | 216 | 輝度エンコードLED制御SW実装 | 長見・飛田
|  | 220 | 担当B実装（センサー・観測）
|  |  |  | 221 | 赤外線センサー配線 | 長野・慶田
|  |  |  | 222 | フォトTr配線・遮光チャンバー | 長野・慶田
|  |  |  | 223 | センサーISR実装 | 長野・慶田
|  |  |  | 224 | テンポ推定実装 | 長野・慶田
|  |  |  | 225 | 状態機械実装 | 長野・慶田
|  | 230 | 担当C実装（演奏制御）
|  |  |  | 231 | 拍検出・オフセット実装 | 長山・慶田
|  |  |  | 232 | 楽譜進行制御実装 | 長山・慶田
|  |  |  | 233 | シリアル送信実装 | 長山・慶田
|  |  |  | 234 | 楽譜配列作成・5パート | 長山・慶田
|  | 240 | 担当D実装（音響合成）
|  |  |  | 241 | シリアル受信処理実装 | 中村・尾添
|  |  |  | 242 | 音色合成エンジン実装 | 中村・尾添
|  |  |  | 243 | エフェクト・フェルマータ延奏実装 | 中村・尾添
|  |  |  | 244 | 音色定義データ作成 | 中村・尾添
|  |  |  | 245 | ADSRパラメータ調整 | 中村・尾添
300 | テストフェーズ
|  | 310 | 事前確認テスト（P1-P6）
|  |  |  | 311 | 赤外線センサー精度確認 | 長野・慶田
|  |  |  | 312 | フォトTr検出距離確認 | 長見・飛田/長野・慶田
|  |  |  | 313 | LED輝度・フォトTr検出確認 | 長見・飛田/長野・慶田
|  |  |  | 314 | サーボ動作角度確認 | 長見・飛田
|  |  |  | 315 | サーボ最大BPM確認 | 長見・飛田
|  |  |  | 316 | Arduino-Processing通信確認 | 長野・長山・慶田/中村・尾添
|  | 320 | 単体テスト（U1-U4）
|  |  |  | 321 | センサーISR・テンポ推定単体テスト | 長野・慶田
|  |  |  | 322 | 状態機械単体テスト | 長野・慶田
|  |  |  | 323 | 楽譜進行・シリアル送信単体テスト | 長山・慶田
|  |  |  | 324 | 音色合成・エフェクト単体テスト | 中村・尾添
|  | 330 | 結合テスト（C1-C3）
|  |  |  | 331 | Arduino-Processing遅延測定 | 長野・長山・慶田/中村・尾添
|  |  |  | 332 | 同期・テンポ追従確認 | 長野・長山・慶田
|  |  |  | 333 | フェルマータ動作確認 | 長野・長山・慶田/中村・尾添
|  | 340 | システムテスト（S1-S3）
|  |  |  | 341 | 通し演奏テスト | 全員
|  |  |  | 342 | 拍タイミング精度評価 | 全員
|  |  |  | 343 | テンポ変化・フェルマータ完全確認 | 全員
凡例 |  | 担当A（長見・飛田） |  | 担当B（長野・慶田） |  | 担当C（長山・慶田） |  | 担当D（中村・尾添） |  | テストフェーズ |  | バッファー週